## 客户门户移动端
序号 | 大类 | 功能名称 | 功能点 | 明细 | 备注 | 人天估算
[6 empty] | 产品原型 | UI | 需求沟通 | APP-iOS | APP-Android | APP-web前端 | 后台 | 测试 | 人天小计 | 内部人天预算（万元）
|  | 注册登录 | 注册登录 | 注册 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1
登录
忘记密码
|  |  | 未登录 | 未登录用户可以使用范围 | [6 empty] | 2 | 2 | 2
|  | 用户偏好 | 用户偏好 | 行业列表 |  | 1 | 0.5 | 1 | / | / | 2 | 1 | 1
| 中联门户 app端 | 首页 | 功能搜索 | 搜索 |  | 3 | 1 | 5 | / | / | 3 | 2 | 2
|  |  | 宣传栏 | 广告图轮播显示 |  | 1 | 0.5 |  | / | / | 2 | 1 | 0.5
|  |  | 消息 | 显示最新的两条消息内容 |  | 1 | 0.5 |  | / | / | 1 | 1 | 1
|  |  | 我的应用 | 用户自定义的功能入口 |  | 1 | 0.5 |  | / | / | 3 | 2 | 3
|  |  | 新闻动态 | 显示最新的一条新闻标题 |  | 2 | 0.5 |  | / | / | 1 | 4 | /
|  |  | 营销位 | 营销广告图位置 |  | 1 | 0.5 |  | / | / | 2 | 4 | /
|  |  | 快捷入口 | 常用功能入口 |  | 1 | 0.5 |  | / | / | 3 | 2 | /
|  |  | 引导页 | 首次进入引导页 |  | 1 | 0.5 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
|  | 全部应用 | 我的应用 | 用户所选的应用列表 |  | 2 | 1 | 1 | / | / | 4 | 1 | 1
|  |  | 我的应用 | 营销类 | 仅考虑功能入口实现，具体内部功能需求逻辑见后面章节 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | 0.5 | 1
服务类
配件类
|  |  |  | 金融类 | [6 empty] | / | 2
|  |  |  | 设备类 | [6 empty] | / | 0.5
|  |  |  | 其他 | [6 empty] | 1 | 2
|  |  | 应用列表 | 后台配置所有应用列表 |  |  |  |  | / | / | 2 | 1 | /
|  | 新闻动态 | 新闻列表 | 展现中联新闻动态 |  | 2 | 1 | 1 | / | / | 2 | 1 | 1
|  |  | 新闻详情 | 新闻正文 |  |  |  |  | / | / | 3 | 1 | /
|  | 设备管理 | 设备列表 | 以智管设备列表形式显示账号下设备信息 |  | 2 | 2 | 1 | / | / | 4 | 2 | 3
|  |  | 设备列表数据接口 | 智租设备表合并展示 |  |  |  |  | / | / | 3 | 2 | /
|  |  | 设备详情页签展示 | 按设备详情页签展示 |  |  |  |  | / | / | 2 | 2 | 2
|  |  | 设备概览 | 设备总数 |  | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 设备开工情况统计 |  | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 设备操作异常统计 |  | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 异常设备 |  | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 1
|  | 产品中心 | 6月31日，使用中联重科公众号里面的“产品电子图册” |  |  | / | / | / | / | / | / | / | /
|  |  | 接入新版产品电子图册 |  |  | / | / | / | / | / | / | 1 | 1
|  | 我的 | 个人设置 | 个人资料 |  | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 1
[6 empty] | / | / | / | / | /
|  |  |  | 账号管理 |  | / | / | / | / | /
[6 empty] | / | / | / | / | /
|  |  |  | 企业设置 |  | / | / | / | / | /
|  |  | 通用功能 | 分公司切换 |  | / | / | / | / | / | 3 | 2
|  |  |  | 消息中心 |  | / | / | / | / | /
[6 empty] | / | / | / | / | /
[6 empty] | / | / | / | / | /
[6 empty] | / | / | / | / | /
[6 empty] | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 4
[6 empty] | / | / | / | / | / | 2 | 3 | 4
[6 empty] | / | / | / | / | /
[6 empty] | / | / | / | / | /
[6 empty] | / | / | / | / | /
[6 empty] | / | / | / | / | /
[6 empty] | / | / | / | / | /
[6 empty] | / | / | / | / | /
[6 empty] | / | / | / | / | /
[6 empty] | / | / | / | / | /
[6 empty] | / | / | / | / | /
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | / | / | 2 | 2 | 1
|  |  | 身份认证 | 应用认证分级 |  | 2 | / | / | 3 | 3 | 3 | 2 | 2
|  |  |  | 个人身份认证 |  | / | / | / | 2 | 2 | 2 | 2 | 5
|  |  |  | 公司身份认证 |  | / | / | / | 2 | 2 | 4 | 2 | 4
| 相关功能 | 中联助手 | 功能移植 | 中联助手功能移植 |  | 3 | 3 | / | / | / | 15 | 15 | 0.5
|  |  | 框架改造 | 功能拆分应用 |  | 1 | / | 3 | 0.5 | 0.5 | 3 | 1 | /
|  | 中联助手 |  | 报修申请-逻辑 | 外部人天开发 | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 3
|  |  |  | 报修申请输入 |  | / | / | / | / | / | 4 | 2 | 3
|  |  |  | 服务订单主状态 |  | / | / | / | / | / | 2 | 1 | 3
|  |  |  | 服务订单范围 |  | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 2
|  |  |  | 服务订单列表 |  | / | / | / | / | / | 4 | 2 | 4
|  |  |  | 订单详情-召请服务 |  | / | / | / | / | / | 2 | 1 | 4
|  |  |  | 订单详情-主动服务 |  | / | / | / | / | / | 3 | 1 | 4
|  |  |  | 订单详情-保障中心业务 |  | / | / | / | / | / | 3 | 1 | 4
|  |  |  | 订单详情 |  | / | / | / | / | / | 3 | 2 | 3
|  |  | 服务订单 | 判断用户认证等级 |  | 1 | / | / | / | / | 2 | / | 4
|  |  |  | 提交配件需求 |  | / | / | / | / | / | 3 | 2 | 4
|  |  |  | 配件需求列表 |  | / | / | / | / | / | 3 | 2 | 2
|  |  |  | 配件订单分类 |  | / | / | / | / | / | 3 | 1 | 4
|  |  |  | 配件订单列表 |  | / | / | / | / | / | 3 | 2 | 4
|  |  |  | 配件订单详情 |  | / | / | / | / | / | 3 | 2 | 4
|  |  | 服务发票 | 判断用户认证等级 |  | 1 | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | 开票信息管理 |  | / | / | / | / | / | 1 | 2 | 1
|  |  |  | 开票申请 |  | / | / | / | / | / | 1 | 2 | 2
|  |  |  | 订单开票管理 |  | / | / | / | / | / | 3 | 2 | 3
|  |  | 支付需求 | 通知 |  | / | / | / | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 1
|  |  |  | 支付页面 |  | / | / | / | 3 | 3 | 3 | 2 | 2
|  |  | 配件充值卡 | 判断用户认证等级 |  | 1 | / | / | / | / | 2 | / | /
|  |  |  | 配件充值卡 |  | / | / | / | / | / | 4 | 2 | 3
|  |  | 还款管理 | 提交回款 |  | / | / | / | / | / | 7 | 6 | 3
回款统计
票据
|  |  | 门户消息 | 服务消息 |  | / | / | / | 0.5 | 0.5 | 3 | 1 | 1
[6 empty] | / | / | / | 0.5 | 0.5 | 3 | 1 | 2
|  | 合同签章 | 功能移植 | 合同签章功能移植 |  | 3 | 1 | 1 | / | / | 5 | 5 | /
|  |  | 框架改造 | 合同签章应用改造 |  | 1 | / | 1 | / | / | 3 | 2 | /
|  |  | CRM客户注册及转正 | 身份认证 |  | / | / | / | 3 | / | 2 | 2 | 4
|  | 合同签章 | 门户消息 | 合同状态 | 外部人天开发 | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 5
|  |  |  | 消息/短信提醒 |  | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 4
|  |  | 电子合同（发货、定金） | 合同列表 |  | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 5
|  |  |  | 客户签署电子单据 |  | / | / | / | / | / | / | 8 | 1
|  |  |  | 待签文件详情 |  | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 3
|  |  |  | 签章中文件详情 |  | / | / | / | / | / | 1 | 2 | 2
|  |  |  | 已签文件详情 |  | / | / | / | / | / | 1 | 2 | 2
|  |  |  | 已失效文件详情 |  | / | / | / | / | / | 1 | 2 | 2
|  |  |  | 消息/短信提醒 |  | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 2
|  |  |  | 状态 |  | / | / | / | / | / | 1 | /
|  |  | 设备签收 | 消息/短信提醒 |  | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 2
|  |  |  | 状态 |  | / | / | / | / | / | 1 | / | 1
|  |  |  | 列表 |  | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 2
|  |  |  | 详情 |  | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 2
|  |  | 发票签收 | 消息/短信提醒 |  | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 状态 |  | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 列表 |  | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 详情 |  | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 2
|  |  | 其他 | 消息/短信提醒 |  | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 状态 |  | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 列表 |  | / | / | / | / | / | / | 1 | 1
|  |  |  | 详情 |  | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 1
|  |  | 门户消息 | 服务消息 |  | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 3
|  |  |  | 签章消息 |  | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 2
|  |  |  | 身份认证消息 |  | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 2
|  |  |  | 设备签收消息 |  | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 2
|  |  |  | 电子合同消息 |  | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 2
|  |  |  | 发票签收消息 |  | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 2
|  | 智管英文版APP | 接口改造 | 改造相关接口 |  | 1 | 1 | 1 | / | / | 5 | 5 | /
|  |  | 首页 | 首页门户 |  | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 2
|  |  |  | 首页概览 |  | / | / | / | / | / |  |  | 3
|  |  | 设备分布 | 设备分布 |  | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 4
|  |  |  | 设备分布数据接口 |  | / | / | / | / | /
|  |  | 设备管理 | 添加设备申请 |  | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 4
[6 empty] | / | / | / | / | /
[6 empty] | / | / | / | / | /
[6 empty] | / | / | / | / | /
|  |  |  | 设备管理列表 |  | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 3
[6 empty] | / | / | / | / | /
|  |  | 单台设备详情 | 设备详情页签展示 |  | / | / | / | / | / | 2 | / | 3
|  |  |  | 设备基本信息 |  | / | / | / | / | / | 2 | 2
|  |  |  | 设备基本信息数据接口 |  | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 3
|  |  |  | 设备轨迹 |  | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 3
|  |  |  | 设备定位 |  | / | / | / | / | / | 1 | 1
|  |  |  | 设备档案 |  | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 2
|  |  |  | 单台设备工作统计 |  | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 2
|  |  |  | 设备工况 |  | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 2
|  |  |  | 单台设备保养 |  | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 1
|  |  |  | 单条设备异常 |  | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 1
|  |  |  | 单台设备操作异常 |  | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 1
|  |  |  | 设备证件档案显示 |  | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 分配人员 |  | / | / | / | / | / | 1 | 1
|  |  | 工作统计 | 所有设备工作统计 |  | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 3
|  |  |  | 设备排名 |  | / | / | / | / | /
|  |  | 设备异常 （设备故障） | 设备异常提醒 |  | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 3
|  |  |  | 设备异常列表 |  | / | / | / | / | /
|  |  |  | 设备异常详情 |  | / | / | / | / | /
|  |  |  | 设备异常数据接口 |  | / | / | / | / | /
|  |  | 设备操作异常 | 设备操作异常列表 |  | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 3
|  |  |  | 设备操作异常详情 |  | / | / | / | / | /
|  |  |  | 设备操作异常数据接口 |  | / | / | / | / | /
|  |  | 保养管理 | 保养提醒 |  | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 3
|  |  |  | 保养列表 |  | / | / | / | / | /
|  |  |  | 保养详情 |  | / | / | / | / | /
|  |  |  | 保养数据接口 |  | / | / | / | / | /
|  |  | 项目管理 | 项目列表 |  | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 3
|  |  |  | 项目详情 |  | / | / | / | / | /
|  |  |  | 新增项目 |  | / | / | / | / | /
|  |  |  | 项目操作异常列表 |  | / | / | / | / | /
|  |  |  | 围栏设置 |  | / | / | / | / | /
|  |  | 设备分布 | 设备分布 |  | / | / | / | / | / | 2 | 3 | 5
[6 empty] | 2 | 4 | 1 | / | / | 2 | 1
|  |  |  | 机组分布 |  | / | / | / | / | / | 3 | 1
|  |  |  | 设备分布数据接口 |  | / | / | / | / | / | 1 | 1
|  |  | 客户建议 | 提交建议 |  | / | / | / | / | / | 2 | 1 | 1
|  |  |  | 建议回复 |  | / | / | / | / | /
|  |  | 个人设置 | 个人资料 |  | / | / | / | / | / | 3 | 2 | 2
|  |  |  | 账号管理 |  | / | / | / | / | /
|  |  |  | 企业设置 |  | / | / | / | / | /
|  |  | 通用功能 | 分公司切换 |  | / | / | / | / | /
|  |  |  | 消息中心 |  | / | / | / | / | /
|  |  |  | 帮助中心 |  | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 2
|  |  | 视频监控 | 功能移植 |  | / | / | / | 3 | 3 | 1 | 7
|  | 吊装选择 | 框架改造 | 拆分应用 |  | / | / | / | / | / | 3 | 1
|  |  | 首页 | 快速找车 |  | / | / | / | / | / | 2 | 1 | 4
|  |  |  | 施工列表 |  | / | / | / | / | / | 2 | 1
|  |  |  | 输入吊物数据 |  | / | / | / | / | / | 2 | 1
|  |  |  | 自有车列表 |  | / | / | / | / | / | 2 | 0.5
|  |  |  | 附近的车列表 |  | / | / | / | / | / | 2 | 0.5
|  |  |  | 吨位列表 |  | / | / | / | / | / | 2 | 0.5
|  |  |  | 指定型号-型号列表 |  | / | / | / | / | / | 2 | 0.5
|  |  |  | 参数对比 |  | / | / | / | / | / | 2 | 2
|  |  |  | 工况列表 |  | / | / | / | / | / | 2 | 2
|  |  |  | 新建施工保存草稿 |  | / | / | / | / | / | 2 | 1
|  |  |  | 施工详情+工况信息 |  | / | / | / | / | / | 2 | 1
|  |  |  | 新建/编辑施工项目 |  | / | / | / | / | / | 2 | 2
|  |  |  | 联系车主 |  | / | / | / | / | / | 2 | 1
|  |  |  | 联系记录 |  | / | / | / | / | / | 2 | 1
|  | 智享 | 底层改造 | 智享底层改造 |  | 2 | / | 1 | / | / | 4 | 5 | /
|  |  | 在线投保 | 保险首页 |  | / | / | / | / | / | / | / | 4
[6 empty] | / | / | / | / | / | / | /
[6 empty] | / | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | 图片上传 |  | / | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | 投保方案选择 |  | / | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | 投保方案询价 |  | / | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | 消息推送 |  | / | / | / | / | / | 2 | 2
|  |  |  | 报价列表 |  | / | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | 报价详情 |  | / | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | 400人工客服咨询 |  | / | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | 选择投保公司 |  | / | / | / | / | / | / | /
[6 empty] | / | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | 填写邮寄及开票信息 |  | / | / | / | / | / | 2 | 2
[6 empty] | / | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | 订单确认 |  | / | / | / | / | / | / | /
[6 empty] | / | / | / | / | / | / | /
[6 empty] | / | / | / | / | / | / | /
[6 empty] | / | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | 上传付款凭证 |  | / | / | / | / | / | / | /
|  |  | 在线查询 | 消息推送 |  | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 3
|  |  |  | 保单列表（本地） |  | / | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | 保单详情 |  | / | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | 物流查询 |  | / | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | 理赔进度查询 |  | / | / | / | / | / | / | /
|  |  | 一键报案 | 一键报案 |  | / | / | / | / | / | 1 | 1
| 微信小程序 | 与App版本功能保持一致，不包括设备管理、合同签署功能、智享保险三块功能 |  |  |  | 5 | / | 5 | / | / | 88 | 10 | 5
[5 empty] | 总计 | 44 | 21 | 25 | 21 | 18 | 388 | 263 | 250 | 1030
[11 empty] | 包含外部人天：156 | 包含外部人天：131 |  | 包含外部人天：287

## 客户门户PC端
序号 | 大类 | 功能名称 | 功能点 | 明细 | 备注 | 人天估算
[6 empty] | 产品原型 | UI | 需求沟通 | 前端 | 后台 | 测试 | 人天小计 | 内部人天预算（万元）
1 | 中联门户 PC版 | 与App版本功能保持一致，不包括合同签署，中联助手功能功能 |  |  |  | 10 | 15 | 10 | 30 | 10 | 5
2 | 运营管理平台 | 广告管理 | 广告图配置 | 按照行业配置广告图 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2
3 |  | 营销模块管理 | 营销图配置 | 按照行业配置营销图 |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4 | 2
4 |  | 新闻管理 | 新闻列表 | 新闻动态列表 |  | 1 | 1 | 0.5 | 3 | 4 | 1
5 |  | 角色管理 | 应用配置 | 为角色配置应用模板 |  | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 4 | 2
6 |  | 预设应用 | 应用管理 | 应用排序管理功能 |  | 1 | 1 | 0.5 | 3.5 | 4 | 2
7 |  | 设备管理 |  |  |  | / | / | / | 0.5 | 0.5 | 0.5
8 |  | 公司管理 |  |  |  | / | / | / | 0.5 | 0.5 | 1
9 |  | 用户管理 |  |  |  | / | / | / | 0.5 | 0.5 | 0.5
10 |  | 分析统计 |  |  |  | / | / | / | 0.5 | 2 | 0.5
11 |  | 系统管理 |  |  |  | / | / | / | 0.5 | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 总计 | 15 | 21 | 13 | 42 | 34 | 17 | 142

## 大数据推荐引擎
角色 | 职责 | 人数 | 内/外部人天 | 预估人天
技术经理、数据科学家 | 小组协调，需求细化，推荐系统架构与模型算法选型，模型算法指导、开发 | 1 | 内部 | 1*3*15+1*3*10=75
算法工程师 | 客户画像、资源画像、特征工程，推荐算法开发、调试、部署、优化 | 3 | 内部 | 1*22*6+2*22*3=264
数据仓库工程师 | 数据仓库设计与开发 | 1 | 内部 | 10
ETL工程师 | 数据仓库数据采集和清晰 | 1 | 内部 | 10
大数据开发工程师 | 推荐系统大数据后台架构搭建，推荐流程和数仓开发 | 2 | 内部 | 40
JAVA开发工程师 | 数据接口开发（物联数据模块、推荐引擎模块） | 1 | 内部 | 50
汇总 |  | 9 |  | 449

## 外协人天
大类 | 功能名称 | 功能点 | 备注 | 人天估算
|  |  |  | APP-web前端 | 后台 | 人天小计
中联助手 |  | 报修申请-逻辑 |  | 2 | 2
|  | 报修申请输入 |  | 4 | 2
|  | 服务订单主状态 |  | 2 | 1
|  | 服务订单范围 |  | 2 | 2
|  | 服务订单列表 |  | 4 | 2
|  | 订单详情-召请服务 |  | 2 | 1
|  | 订单详情-主动服务 |  | 3 | 1
|  | 订单详情-保障中心业务 |  | 3 | 1
|  | 订单详情 |  | 3 | 2
| 服务订单 | 判断用户认证等级 |  | 2 | /
|  | 提交配件需求 |  | 3 | 2
|  | 配件需求列表 |  | 3 | 2
|  | 配件订单分类 |  | 3 | 1
|  | 配件订单列表 |  | 3 | 2
|  | 配件订单详情 |  | 3 | 2
| 服务发票 | 判断用户认证等级 |  | / | /
|  | 开票信息管理 |  | 1 | 2
|  | 开票申请 |  | 1 | 2
|  | 订单开票管理 |  | 3 | 2
| 支付模块 | 通知 |  | 2 | 1
|  | 支付页面 |  | 3 | 2
| 配件充值卡 | 判断用户认证等级 |  | 2 | /
|  | 配件充值卡 |  | 4 | 2
| 还款管理 | 提交回款 |  | 7 | 6
回款统计
票据
| 门户消息 | 服务消息 |  | 3 | 1
|  |  |  | 3 | 1
| 门户消息 | 合同状态 | 外部人天开发 | 2 | 2
|  | 消息/短信提醒 |  | 2 | 2
| 电子合同（发货、定金） | 合同列表 |  | 2 | 2
|  | 客户签署电子单据 |  | / | 8
|  | 待签文件详情 |  | 2 | 2
|  | 签章中文件详情 |  | 1 | 2
|  | 已签文件详情 |  | 1 | 2
|  | 已失效文件详情 |  | 1 | 2
|  | 消息/短信提醒 |  | 1 | 1
|  | 状态 |  | 1 | /
| 设备签收 | 消息/短信提醒 |  | 1 | 1
|  | 状态 |  | 1 | /
|  | 列表 |  | 1 | 1
|  | 详情 |  | 1 | 1
| 发票签收 | 消息/短信提醒 |  | 1 | 1
|  | 状态 |  | 1 | 1
|  | 列表 |  | 1 | 1
|  | 详情 |  | 1 | 1
| 其他 | 消息/短信提醒 |  | 1 | 1
|  | 状态 |  | 1 | 1
|  | 列表 |  | / | 1
|  | 详情 |  | 1 | 1
| 门户消息 | 服务消息 |  | 1 | 1
|  | 签章消息 |  | 1 | 1
|  | 身份认证消息 |  | 1 | 1
|  | 设备签收消息 |  | 1 | 1
|  | 电子合同消息 |  | 1 | 1
|  | 发票签收消息 |  | 1 | 2
| 首页 | 首页门户 |  | 2 | 2
首页概览
| 设备分布 | 设备分布 |  | 2 | 2
设备分布数据接口
| 设备管理 | 添加设备申请 |  | 2 | 2
|  | 设备管理列表 |  | 1 | 1
| 单台设备详情 | 设备详情页签展示 |  | 2 | /
|  | 设备基本信息 |  | 2 | 2
|  | 设备基本信息数据接口 |  | 2 | 2
|  | 设备轨迹 |  | 1 | 1
|  | 设备定位 |  | 1 | 1
|  | 设备档案 |  | 1 | 1
|  | 单台设备工作统计 |  | 2 | 2
|  | 设备工况 |  | 2 | 2
|  | 单台设备保养 |  | 2 | 2
|  | 单条设备异常 |  | 2 | 2
|  | 单台设备操作异常 |  | 2 | 2
|  | 设备证件档案显示 |  | 1 | 1
|  | 分配人员 |  | 1 | 1
| 工作统计 | 所有设备工作统计 |  | 2 | 2
设备排名
| 设备异常 （设备故障） | 设备异常提醒 |  | 2 | 2
设备异常列表
设备异常详情
设备异常数据接口
| 设备操作异常 | 设备操作异常列表 |  | 2 | 2
设备操作异常详情
设备操作异常数据接口
| 保养管理 | 保养提醒 |  | 2 | 2
保养列表
保养详情
保养数据接口
| 项目管理 | 项目列表 |  | 4 | 3
项目详情
新增项目
项目操作异常列表
围栏设置
| 设备分布 | 设备分布 |  | 2 | 3
|  |  |  | 2 | 1
|  | 机组分布 |  | 3 | 1
|  | 设备分布数据接口 |  | 1 | 1
| 客户建议 | 提交建议 |  | 2 | 1
建议回复
| 个人设置 | 个人资料 |  | 3 | 2
账号管理
企业设置
| 通用功能 | 分公司切换
消息中心
|  | 帮助中心 |  | 2 | 2
|  |  | 总计 | 156 | 131 | 287